## 4주 캘린더
아기 수면음악 채널 4주 실행 캘린더
시작일(월요일) | 2026-09-21 |  | 노란 배경·파란 글씨 셀만 수정하세요. 날짜는 B2에서 자동 계산됩니다.
주차 | 주간 테마 | 날짜 | 요일 | 유형 | 작업 | 산출물/측정 | 담당 | 완료(Y/N) | 메모
W1 | 점검·세팅 |  | 월 | 점검 | 전 영상 시청자층(아동용 여부) 전수 확인 | 체크 결과 시트 | 운영자 | Y | 예시 값입니다. 실제 진행에 맞춰 수정하세요.
W1 | 점검·세팅 |  | 화 | 점검 | 재생목록 5개 구성, 전 영상 배치 | 재생목록 링크
W1 | 점검·세팅 |  | 수 | 점검 | 최종화면·타임스탬프 미설정 영상 보완 | check_metadata.py 통과
W1 | 점검·세팅 |  | 목 | 제작 | 썸네일 가이드 확정, 기존 상위 5개 썸네일 재제작 | 썸네일 3종×5
W1 | 점검·세팅 |  | 금 | 세팅 | 24시간 라이브 스트림 세팅·테스트 | 라이브 URL
W1 | 점검·세팅 |  | 토 | 커뮤니티 | 설문: 이번 주 소리 투표 | 응답 수
W1 | 점검·세팅 |  | 일 | 측정 | 기준선 기록: 노출·CTR·AVD·트래픽 소스 | KPI 시트 W0
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 월 | 커뮤니티 | 설문 결과 발표 + 화요일 공개 예고 | 게시글
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 화 | 업로드 | 롱폼 #1 공개 (새 제목 공식, 썸네일 A/B 3종) | CTR 48h
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 수 | 쇼츠 | 쇼츠 2편, 관련 동영상 링크 → 롱폼 #1 | 쇼츠→롱폼 클릭
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 목 | 커뮤니티 | 팁 카드 1건 + 댓글 전체 답변 | 답변율 100%
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 금 | 업로드 | 롱폼 #2 공개 (다른 시리즈, 썸네일 A/B) | CTR 48h
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 토 | 쇼츠 | 쇼츠 3편 (롱폼 #2 클립 + 훅형) | 쇼츠 조회수
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  | 일 | 측정 | 주간 지표 기록, 저CTR 썸네일 교체 | KPI 시트 W2
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 월 | 글로벌 | 상위 10개 영상 영어·일본어 제목·설명 입력 | 번역 메타 10편
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 화 | 업로드 | 롱폼 #3 공개 + 첫 7일 체크리스트 D-0 실행 | 체크리스트 완료
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 수 | 배포 | 인스타 릴스·맘카페·블로그 임베드 | 외부 유입 수
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 목 | 커뮤니티 | Hype 요청 게시 (자격 충족 시) + 팁 카드 | 하이프 수
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 금 | 업로드 | 롱폼 #4 공개 (해외 타깃, KST 09:00 예약) | 해외 조회 비율
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 토 | 쇼츠 | 쇼츠 3편 (영어 자막 포함) | 쇼츠 조회수
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  | 일 | 측정 | 초기 48시간 조회 추이 기록 | KPI 시트 W3
W4 | 리뷰·재작성 |  | 월 | 분석 | 4주 지표 리뷰: 노출·CTR·AVD 전월 대비 | 리뷰 노트
W4 | 리뷰·재작성 |  | 화 | 분석 | A/B 승자 썸네일 패턴 확정 → 가이드 반영 | thumbnail_guide 갱신
W4 | 리뷰·재작성 |  | 수 | 재작성 | 저성과 영상 10편 제목·설명 재작성 | check_metadata.py 통과
W4 | 리뷰·재작성 |  | 목 | 업로드 | 롱폼 #5 공개 (승자 패턴 적용) | CTR 48h
W4 | 리뷰·재작성 |  | 금 | 커뮤니티 | 후기 공유 + 다음 달 라인업 설문 | 응답 수
W4 | 리뷰·재작성 |  | 토 | 쇼츠 | 쇼츠 2편 | 쇼츠 조회수
W4 | 리뷰·재작성 |  | 일 | 측정 | 월간 KPI 마감, 다음 4주 계획 초안 | KPI 시트 W4
완료 건수
전체 건수
진행률
Note on B2: 시작 월요일을 바꾸면 모든 날짜가 자동 재계산됩니다.

## 주간 요약
주차 | 테마 | 업로드 | 쇼츠 | 커뮤니티 | 측정 항목
W1 | 점검·세팅 |  |  |  | 기준선 노출·CTR·AVD
W2 | 신규 콘텐츠 + A/B |  |  |  | CTR 48h, 쇼츠→롱폼 클릭
W3 | 글로벌·첫 7일 루틴 |  |  |  | 해외 조회 비율, 하이프 수
W4 | 리뷰·재작성 |  |  |  | 전월 대비 노출·AVD